แผนชุมชนระดับตำบล
ประจำปี พ.ศ. 2560

ตำบลคำนาดี
อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

คณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนตำบลคำนาดี

ได้ประชุมพิจารณาแผนชุมชนระดับตำบล มีมติเห็นชอบและรับรองแล้ว

เมื่อวันที่..........เดือน.............................พ.ศ. ……..

(ลงชื่อ) ..................................................................
				           (...........................................................)
                                      ประธานคณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน
						    ตำบลคำนาดี

คำนำ

การจัดแผนชุมชนระดับตำบลฉบับนี้ มีความสำคัญยิ่งต่อการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และการจัดการตนเองของคนในตำบล  ผ่านกลไกการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนทุกหมู่บ้านในตำบล โดยมีการค้นหา รวบรวมข้อมูลความรู้ และสร้างกระบวนการวิเคราะห์ปัญหา เพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางการพัฒนาหมู่บ้านเชื่อมโยงสู่ระดับตำบลที่สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการที่แท้จริง สามารถแก้ไขปัญหาที่หมู่บ้านและตำบลเผชิญร่วมกันอยู่ได้ รวมทั้งก่อเกิดการค้นหาศักยภาพจากทรัพยากรธรรมชาติ ฝีมือ ทักษะของคนในตำบล เพื่อแก้ไขปัญหาของตำบล ลดการพึ่งพาจากภายนอก เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้

สำหรับกระบวนการทบทวน และปรับปรุงแผนชุมชนระดับตำบลของตำบลคำนาดี ได้ก่อเกิดจากกลไกของศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบล (ศอช.ต.) ที่เป็นการมีส่วนร่วมของผู้นำกลุ่ม/องค์การ ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากทุกหมู่บ้าน พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากส่วนราชการ/ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องภายใต้ทีมคณะทำงาน เพื่อร่วมกันบูรณาการปัญหาและ ความต้องการจากทุกหมู่บ้านเชื่อมโยงสู่ตำบล ผ่านเวทีประชาคมตำบลที่สร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันจากข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บนำมาการวิเคราะห์ข้อมูลจนไปสู่การกำหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของหมู่บ้านเชื่อมโยงสู่ตำบล โดยกำหนดออกมา 3 กลุ่มโครงการ/กิจกรรม คือ โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการได้เอง โครงการ/กิจกรรมที่ต้องดำเนินการร่วมกันกับหน่วยงานภายนอก และโครงการ/กิจกรรมที่ต้องขอรับการสนับสนุนจากภายนอก

ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบลคำนาดี หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนชุมชนระดับตำบลเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และผู้ที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้ในการ ประสานเชื่อมโยงสู่แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนพัฒนาอำเภอ จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เพื่อการแก้ไขปัญหา และตอบสนองความต้องการของหมู่บ้าน และตำบลได้อย่างทั่วถึง และอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพึ่งพาตนเองได้ของชุมชนต่อไป

ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบลคำนาดี

มกราคม พ.ศ. 2560

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไปของตำบล							  1

ส่วนที่  2  การวิเคราะห์ข้อมูล							  
 	2.1 จุดอ่อน จุดแข็ง							  8
 	2.2 โอกาส ภัยคุกคาม							  9
 	2.3 วิสัยทัศน์ (ทิศทางการพัฒนาตำบล)					  10
 	2.4 ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์						  10

2.5 การวิเคราะห์ปัญหาของตำบล					  12

ส่วนที่  3  โครงการ/กิจกรรมการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล			   17

ส่วนที่  4 การทบทวนแผนชุมชนระดับตำบล					   23

ภาคผนวก									   25

แผนชุมชนระดับตำบล

ตำบลคำนาดี

อำเภอเมืองบึงกาฬ       จังหวัดบึงกาฬ

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของตำบล

- แผนที่ตำบลคำนาดี

2. ประวัติความเป็นมาของตำบล

ประวัติตำบลคำนาดี

ตำบลคำนาดี ได้รับการยกฐานะเป็นตำบลเมื่อ พ.ศ. 2523 โดยแยกเขตการปกครองจากตำบล  นาสวรรค์ ปัจจุบันเป็นตำบลที่อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอบึงกาฬ ประกอบด้วย 8 หมู่บ้าน คือ

หมู่ที่ ๑ บ้านคำนาดี

หมู่ที่ ๒ บ้านอีแฮต

หมู่ที่ ๓ บ้านนาเจริญ

หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยเรือใหญ่

หมู่ที่ ๕ บ้านดอนแก้ว

หมู่ที่ ๖ บ้านโนนอินทร์แปลง

หมู่ที่ ๗ บ้านชุมภูทอง

หมู่ที่ 8 บ้านห้วยภูสามัคคี

3. พื้นที่ทั้งหมดไร่ หรือ 65.56 ตารางกิโลเมตร

4. อาณาเขต

ตำบลคำนาดี ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองบึงกาฬ ห่างจากตัวอำเภอเมืองบึงกาฬ 25 กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัดบึงกาฬ  30 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

ทิศเหนือ           	ติดต่อกับตำบลโนนสมบูรณ์  อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
       	ทิศตะวันออก      	ติดต่อกับตำบลศรีวิไล และตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ
       	ทิศใต้                 	ติดต่อกับตำบลหนองหัวช้าง อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ
       	ทิศตะวันตก        	ติดต่อกับตำบลนาสวรรค์  อำเภอเมืองบึงกาฬ และตำบลถ้ำเจริญ
                                  	อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ

5. ลักษณะภูมิประเทศ

มีพื้นที่ทั้งหมด 41,031 ไร่ ลักษณะภูมิประเทศของตำบลคำนาดี โดยทั่วไปเป็นพื้นที่ลุ่มสันดอน อยู่ในเขตพื้นที่ สปก.4-01 ป่าไม้มีจำนวนน้อย ดินมีลักษณะเป็นดินร่วนปนทรายไม่กักเก็บน้ำ หน้าดินถูกชะล้าง ฤดูฝนปริมาณมาก ฝนตกต่อเนื่องระยะยาว ทำให้น้ำท่วมขังสูง

สภาพภูมิอากาศ  
ตำบลคำนาดี มีฤดูกาล ๓ ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว โดยมีเกณฑ์เฉลี่ยดังนี้
ฤดูร้อน ช่วงระยะเวลาตั้งแต่ เดือนมีนาคม – พฤษภาคม อุณหภูมิเฉลี่ย ๓๐ องศา
ฤดูฝน ช่วงระยะเวลาตั้งแต่ เดือนมิถุนายน – กันยายน อุณหภูมิเฉลี่ย ๒๗ องศา        
ฤดูหนาว ช่วงระยะเวลาตั้งแต่ เดือนตุลาคม – กุมภาพันธ์ อุณหภูมิเฉลี่ย ๒๕ องศา

6. จำนวนประชากร รวมทั้งสิ้น 3,135 คน แยกเป็น  ชาย 1,638  คน  หญิง 1,497  คน

6.1  ผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป ) รวมทั้งสิ้น 389  คน แยกเป็น 
           ชาย 219 คน หญิง 170 คน

6.2  คนพิการ รวมทั้งสิ้น 12 คน แยกเป็น  ชาย 9 คน  หญิง 3 คน

หมายเหตุ จากข้อมูล จปฐ. ปี 2560

7. จำนวนครัวเรือน 1,202 ครัวเรือน ตามข้อมูล จปฐ. ปี 2560

8. การประกอบอาชีพ

8.1 อาชีพหลักของครัวเรือน

8.1.1 อาชีพเกษตรกรรม (ทำนา ปลูกยางพารา)	จำนวน 1,070 ครัวเรือน

8.1.2 อาชีพค้าขาย	จำนวน  8  ครัวเรือน

8.1.3 อาชีพรับราชการ 	จำนวน  20 ครัวเรือน

8.1.4 อาชีพรับจ้างทั่วไป	จำนวน  104  ครัวเรือน

8.2 อาชีพเสริมหรืออาชีพรอง

8.2.1 อาชีพปลูกพืชระยะสั้น ได้แก่ ฟักทอง ผัก จำนวน 87 ครัวเรือน

8.2.2 อาชีพประมง จำนวน 2 ครัวเรือน

9. ผู้ว่างงาน  จำนวน 0 คน   แยกเป็น

10. ตำบล มีรายได้ครัวเรือนเฉลี่ย  245,027 บาท/ปี    รายจ่ายครัวเรือนเฉลี่ย 143,966 บาท/ปี

11. รายได้เฉลี่ยของประชากร (ตามเกณฑ์ จปฐ. ปี 2560) จำนวน  93,946  บาท/คน/ปี

ครัวเรือนยากจน (รายได้ไม่ถึง  38,000  บาท/คน/ปี)  ปี 2560  จำนวน  2   ครัวเรือน

12. จำนวนกลุ่มกิจกรรม / อาชีพ     มีจำนวน 7 กลุ่ม   ดังนี้

12.1 ชื่อกลุ่มเลี้ยงปลา 2 กลุ่ม สมาชิก 50 คน

12.2 ชื่อกลุ่มเพาะเห็ด จำนวน 3 กลุ่ม สมาชิก 90 คน

12.3 ชื่อกลุ่มแคบหมู จำนวน 1 กลุ่ม สมาชิก 50 คน

12.4 ชื่อกลุ่มทอเสื่อ จำนวน 2 กลุ่ม สมาชิก 40 คน

12.5 ชื่อกลุ่มเลี้ยงไก่ จำนวน 3 กลุ่ม สมาชิก 150 คน

13. กองทุนในตำบล   มีจำนวน 20 กองทุน  ดังนี้

13.1 ชื่อกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (กทบ.) มีจำนวน 8 กองทุน
		    มีงบประมาณรวม 17,600,000 บาท

13.2 ชื่อกองทุนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) มีจำนวน 7 กองทุน  
		    มีงบประมาณรวม 1,960,000 บาท

13.3 ชื่อกองทุนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต มีจำนวน  -  กองทุน  
		  มีงบประมาณรวม   -   บาท

13.4 ชื่อกองทุนกลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์ มีจำนวน  -   กองทุน  
		   มีงบประมาณรวม  -   บาท

13.5 กองทุนขยะ มีจำนวน 1 กองทุน

มีงบประมาณรวม 10,000 บาท

14. ข้อมูลความต้องการพัฒนาฝีมือแรงงานของประชาชน
	14.1 ชื่อกิจกรรม/อาชีพ ประมง  (เลี้ยงปลา) จำนวน  60 คน

14.2 ชื่อกิจกรรม/อาชีพ แปรรูปจากเสื่อกก จำนวน  100 คน
	14.3 ชื่อกิจกรรม/อาชีพ ทำปุ๋ยหมัก  ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพไว้ใช้เอง จำนวน	 50 คน

14.4 ชื่อกิจกรรม/อาชีพ ปศุสัตว์  (เลี้ยงไก่  เลี้ยงวัว)  จำนวน	100  คน

15. ข้อมูลคมนาคม/สาธารณูปโภค

15.1 	การเดินทางเข้าตำบล

การคมนาคมขนส่งปัจจุบันการคมนาคมและการขนส่งทั้งภายในและระหว่างชุมชน ส่วนใหญ่เป็นเป็นถนนคอนกรีต เป็นถนนลูกรังบางส่วน

การคมนาคม

ตำบลคำนาดี มีเส้นทางการคมนาคมหลัก  7 สาย ซึ่งได้แก่

ทิศเหนือ ทางหลวงชนบท บก. 3113  บ้านนาเจริญ - บ้านโนนสวาท เชื่อมระหว่างตำบลคำนาดีกับตำบลนาสวรรค์โดยผ่านชุมชนหมู่ที่3 และหมู่ที่ 4          
               	ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ทางหลวงชนบท บก. 3002 บ้านชุมภูทอง - บ้านโนนจำปา เชื่อมระหว่างตำบลคำนาดีกับตำบลโนนสมบูรณ์  
               	ทิศตะวันออก ทางหลวงชนบท บก. 3118 บ้านชุมภูทอง - ตำบลศรีวิไล ระยะทาง 8.7 กิโลเมตร เชื่อมระหว่างตำบลคำนาดีกับตำบลศรีวิไล 
               	ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ทางหลวงชนบท บก. 3002 บ้านชุมภูทอง - บ้านโนนม่วง เชื่อมระหว่างตำบลคำนาดีกับตำบลชุมภูพร
               	ทิศใต้ ทางลูกรัง สาย 3115 บ้านอีแฮต - ตำบลหนองหัวช้าง
               	ทิศตะวันตก ทางลูกรัง สาย 5111 บ้านดอนแก้ว - บ้านศรีนาวา เชื่อมระหว่างตำบล   คำนาดีกับตำบลนาสวรรค์ โดยผ่านชุมชนหมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6
               	ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ทางหลวงชนบท บก. 3114 บ้านโนนอินทร์แปลง-บ้านหนองตอ เชื่อมระหว่างตำบลคำนาดีกับตำบลนาสวรรค์

15.2  สาธารณูปโภค

- มีโรงสีขนาดเล็ก  จำนวน  8  แห่ง

- ร้านค้า  จำนวน  20 แห่ง

- ร้านอาหาร  จำนวน  1  แห่ง

- โรงเรียนประถมศึกษา  	จำนวน  4  แห่ง

- หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน	จำนวน	8 แห่ง

- ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน  จำนวน  3  แห่ง

- วัด/สำนักสงฆ์		จำนวน  9  แห่ง

- สถานีอนามัยประจำตำบล	จำนวน  1  แห่ง

- มีไฟฟ้าครบทุกหมู่บ้าน

15.3 แหล่งน้ำ

15.3.1 แหล่งน้ำตามธรรมชาติ

- ลำน้ำ ลำห้วย                       5      สาย
       			- บึง หนองและอื่นๆ                 6      แห่ง

15.3.2 แหล่งน้ำที่สร้างขึ้นในหมู่บ้าน

- ฝาย                                  10    แห่ง
- บ่อน้ำตื้น                              6      แห่ง
- ถังกักเก็บน้ำ                          3      แห่ง
- บ่อทรัพยากรธรณีวิทยา             1      แห่ง

ส่วนที่  2 การวิเคราะห์ข้อมูล
2.1 การวิเคราะห์ปัจจัยภายในหรือสภาพแวดล้อมภายใน
	(1) จุดอ่อน คือ ลักษณะหรือข้อด้อยของตำบลเมื่อเทียบกับตำบลอื่น
		(1.1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1) ถนนเพื่อการเกษตร และถนนเชื่อมหมู่บ้านยังไม่สะดวก

2) ไม่มีร่องระบายน้ำ

3) ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำในหมู่บ้าน

(1.2) ด้านเศรษฐกิจ

1) ผลผลิตการเกษตรต้นทุนสูง

2) ไม่มีตลาดรองรับการเกษตร

3) ไม่มีกลางตลาดชุมชน

5) ค่าครองชีพสูง

6) มีการเก็บออมน้อย

7) การจัดทำบัญชีครัวเรือนไม่ต่อเนื่อง

8) ขาดความรู้ในการประกอบอาชีพ

9) ขาดน้ำเพื่อการเกษตร

10) ดินมีลักษณะเป็นดินร่วนปนทรายไม่กักเก็บน้ำ หน้าดินถูกชะล้าง ฤดูฝน

ปริมาณมากฝนตกต่อเนื่องระยะยาว ทำให้น้ำท่วมขังสูง

11) การที่ประชาชนมีหนี้สินมาก โดยเฉลี่ยประมาณ  100,000 บาท / ครัวเรือน

(1.3) ด้านสังคม  การเมือง การปกครอง

1) ปัญหาครอบครัว (หย่าร้าง ทะเลาะวิวาท)

2) ปัญหายาเสพติด

3) ปัญหาด้านวัตถุนิยม

4) ปัญหาการซื้อสิทธิ ขายเสียง

(1.4) ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1) เยาวชนไม่จบการศึกษาภาคบังคับ

2) ภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่ได้รับการถ่ายทอด

3) บุคลากรทางการศึกษาไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียน

4) ขาดงบประมาณ สื่อการเรียนการสอนไม่เพียงพอ

5) ไม่มีกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นอันดีงาม

6) ไม่มีศูนย์การเรียนรู้ชุมชน

(1.5) ด้านสาธารณสุข

1) ประชาชนไม่เอาใจใส่สุขภาพของตนเอง

2) ประชาชนขาดการร่วมมือในการป้องกันและควบคุมโรคในชุมชนอย่างจริงจัง

3) คุณภาพของยาที่ใช้ในการรักษามีคุณภาพในการรักษาน้อย

(1.6) ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

1) ประชาชนขาดความรู้ในการใช้สารเคมีทำการเกษตร

2) ประชาชนขาดจิตสำนึกในการรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

(2) จุดแข็ง คือ ศักยภาพความสามารถหรือข้อเด่นของตำบลเมื่อเทียบกับตำบลอื่น

- ประชาชนส่วนมากมีความพร้อมในการที่จะพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน

- ผู้นำความเข้มแข็ง มีความเป็นผู้นำที่ชาวบ้านเชื่อถือและไว้วางใจ

- มีสาธารณูประโภค  บุคคลากรที่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนา

- มีกองทุนของหมู่บ้านทีมีการบริหารจัดการดี  ใช้เป็นแหล่งทุนในการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนได้

- มีภูมิปัญญาที่จะพัฒนาได้

2.2 การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก หรือสภาพแวดล้อมภายนอก จะทำให้ตำบลทราบถึงโอกาสและอุปสรรคการทำงานของตำบล

(1) 	โอกาส

- มีหน่วยงานราชการในพื้นที่ เช่น องค์การบริหารส่วนตำบล โรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ กศน.อำเภอ เกษตรอำเภอ เป็นต้น ที่สนับสนุนงบประมาณในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาตำบล

-  คนในชุมชนมีจิตใจโอบอ้อมอารีย์  ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต ความเป็นเครือญาติ

-  ชุมชนปลอดยาเสพติด อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ

-  การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น

(2) อุปสรรค

(2.1) ต้นทุนการผลิตทางการเกษตรมีราคาสูง แต่ผลผลิตต่ำและไม่สามารถกำหนดราคาได้

(2.2) ส่วนราชการในพื้นที่ยังขาดการบูรณาการ เนื่องจากต้องปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงาน

(2.3) การเปลี่ยนแปลงของราคาปัจจัยในการผลิตที่เพิ่มขึ้นตลอดเวลา

(2.4) ความไม่แน่นอนของสภาพลมฟ้าอากาศ ,ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ

2.3 วิสัยทัศน์

“พัฒนาเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่ดีมี การศึกษา พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่”

2.4 ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การสร้างอาชีพ และพัฒนาการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหายาเสพติด

2.5 กลยุทธ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การสร้างอาชีพ และพัฒนาการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้

กลยุทธ์ 1   ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน

กลยุทธ์ 2   ฝึกอบรมอาชีพเพื่อสร้างรายได้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ 1   สร้างความรู้ความเข้าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหายาเสพติด

กลยุทธ์ 1   การสร้างภูมิคุ้มกันในตำบล

กลยุทธ์ 2   การป้องกันปัญหายาเสพติด (ภายใน/นอกตำบล)

2.6 การวิเคราะห์ปัญหาของตำบล

(1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1) ถนนเพื่อการเกษตร และถนนเชื่อมหมู่บ้านยังไม่สะดวก

2) ไม่มีร่องระบายน้ำ

3) ไฟฟ้าสาธารณะไม่เพียงพอ

4) ไม่มีเมรุเผาศพ

5)  ไม่มีที่จัดเก็บขยะ

6) ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำในหมู่บ้าน

7) แหล่งน้ำธรรมชาติตื้นเขิน

8) น้ำดื่มน้ำใช้ที่สะอาดไม่เพียงพอ

(2) ด้านเศรษฐกิจ

1) ผลผลิตการเกษตรต้นทุนสูง

2) ไม่มีตลาดรองรับการเกษตร

3) ไม่มีกลางตลาดชุมชน

4) เงินทุนหมุนเวียนน้อย

5) ค่าครองชีพสูง

6) มีการเก็บออมน้อย

7) การจัดทำบัญชีครัวเรือนไม่ต่อเนื่อง

8) ขาดความรู้ในการประกอบอาชีพ

(3) ด้านสังคม  การเมือง การปกครอง

1) ปัญหาครอบครัว (หย่าร้าง ทะเลาะวิวาท)

2) ปัญหายาเสพติด

3) ปัญหาด้านวัตถุนิยม

4) ปัญหาการซื้อสิทธิ ขายเสียง

(4) ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1) ภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่ได้รับการถ่ายทอด

2) บุคลากรทางการศึกษาไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียน

3) ขาดงบประมาณ สื่อการเรียนการสอนไม่เพียงพอ

4) ไม่มีกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นอันดีงาม

5) ไม่มีศูนย์การเรียนรู้ชุมชน

(5) ด้านสาธารณสุข

1) ประชาชนไม่เอาใจใส่สุขภาพของตนเอง

2) ประชาชนขาดการร่วมมือในการป้องกันและควบคุมโรคในชุมชนอย่างจริงจัง

3) บุคลากรทางด้านสาธารณสุขและงบประมาณไม่เพียงพอ

4) คุณภาพของยาที่ใช้ในการรักษามีคุณภาพในการรักษาน้อย

(6) ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

1) การกำจัดขยะไม่ถูกวิธี

2) ประชาชนขาดความรู้ในการใช้สารเคมีทำการเกษตร

3) ประชาชนขาดจิตสำนึกในการรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนจากสภาพปัญหา

วิเคราะห์ปัญหาชุมชนตำบลคำนาดี  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

| ปัญหา | สาเหตุ | แนวทางแก้ไข |
| --- | --- | --- |
| 1. ถนนเพื่อการเกษตร และถนนเชื่อมหมู่บ้านยังไม่สะดวก | -ถนนเป็นลูกรัง ใช้งานมานาน น้ำกัดเซาะทำให้เป็นหลุมเป็นบ่อ | - ขอรับงบประมาณซ่อมแซม/ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก/ถนนลาดยาง |
| 2. ไม่มีร่องระบายน้ำ | -ถมดินสูงเกินระดับถนนมาก -เกิดจากน้ำท่วมขังระบายไม่ทันในฤดูฝน -เกิดจากขยะมูลฝอยอุดตันท่อระบายน้ำ | -ออกข้อบัญญัติตำบลกำหนดระดับถมดิน -สร้างร่องระบายน้ำที่สามารถระบายน้ำได้ทัน -ร่วมกันพัฒนากำจัดขยะมูลฝอยบ่อยๆ |
| 3. ไฟฟ้าสาธารณะไม่เพียงพอ | -แสงสว่างไม่เพียงพอ -เกิดอุบัติเหตุตอนกลางคืน -ไม่มีความปลอดภัย | -ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะให้ทั่วถึง เพื่อลดอุบัติเหตุยามค่ำคืนและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน |
| 4. ไม่มีเมรุเผาศพ | -ประชากรเพิ่มขึ้น -เกิดมลภาวะไม่ถูกสุขลักษณะ | -จัดสร้างเมรุเผาศพ |
| 5. ไม่มีที่จัดเก็บขยะ | -ประชากรเพิ่มมาขึ้นทำให้ปริมาณขยะเพิ่มขึ้นด้วย | -จัดหาที่ทิ้งขยะ -แยกขยะ -จัดทำถังขยะให้เพียงพอ -สร้างเตาเผาขยะ -รณรงค์สร้างจิตสำนึกในการทิ้งขยะ |
| 6. ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำในหมู่บ้าน | -การเพิ่มจำนวนประชากร -เพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร | -ขยายเขตไฟฟ้าให้ทั่วถึง |
| 7. แหล่งน้ำธรรมชาติตื้นเขิน | -เกิดจากการพังทลายของตลิ่ง -เกิดวัชพืชเน่าเปื่อยทับถมกัน -เกิดการทับถมของตะกอน | -ขุดลอกแหล่งน้ำที่ตื้นเขิน -กำจัดวัชพืช |
| 8. น้ำดื่มน้ำใช้ที่สะอาดไม่เพียงพอ | -ขาดแหล่งน้ำสะอาด | -หาแหล่งน้ำ/พัฒนาแหล่งน้ำให้มีคุณภาพ -สร้างระบบประปาขนาดใหญ่ |

วิเคราะห์ปัญหาชุมชนตำบลคำนาดี  ด้านเศรษฐกิจ

| ปัญหา | สาเหตุ | แนวทางแก้ไข |
| --- | --- | --- |
| 1. ผลผลิตการเกษตรต้นทุนสูง | -ค่าแรงสูง ปุ๋ยเคมียาปราบศัตรูพืชราคาแพง น้ำมันแพง อุปกรณ์การเกษตรราคาสูง | -ลงแขกช่วยเหลือกัน -ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยชีวภาพ/ปุ๋ยคอก -อบรมการผลิตและใช้สารธรรมชาติ -ใช้แรงงานสัตว์ |
| 2. ไม่มีตลาดรองรับการเกษตร | -พ่อค้าเป็นผู้กำหนดราคา -ขาดการวางแผนการผลิต สินค้าล้นตลาด | -รวมกลุ่มต่อรองราคา -วางแผนการผลิต |
| 3. ไม่มีกลางตลาดชุมชน | -ต้องไปซื้อสินค้าไกลจากชุมชน เสียค่าขนส่งมาก -ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคราคาแพง | -จัดตั้งตลาดกลาง/ร้านสหกรณ์ในชุมชนเพื่อลดต้นทุนในการขนส่ง ทำให้ราคาต่ำลง |
| 4. เงินทุนหมุนเวียนน้อย | -ขาดการรวมกลุ่มออมทรัพย์ -ไม่มีการระดมทุนเพิ่ม -ไม่มีการรับสมาชิกเพิ่ม -ขาดการบริหารจัดการที่ดี | -จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ -ระดมทุนขยายวงเงินเพิ่ม -รับสมัครสมาชิกเพิ่ม -รวมทุน รวมเงิน รวมกิจกรร -ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการบริหารกลุ่ม |
| 5. ค่าครองชีพสูง | -ผลกระทบจากน้ำมันแพง -การปลูกพืชเชิงเดี่ยว -มีค่านิยมที่ผิด | -ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต |
| 6. มีการเก็บออมน้อย | -ขาดการวางแผนในการใช้เงิน ไม่มีภูมิคุ้มกันที่ดี หลงใหลในวัตถุนิยม | -สร้างค่านิยมให้มีนิสัยรักการออม -จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต |
| 7. การจัดทำบัญชีครัวเรือนไม่ต่อเนื่อง | -ไม่เห็นความสำคัญ -ยุ่งยาก | -รณรงค์ให้มีการจัดทำบัญชีครัวเรือน เพื่อลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นมีเงินเหลือเก็บ |
| 8. ขาดความรู้ในการประกอบอาชีพ | -ความยากจน ขาดโอกาสทางการศึกษา | - ฝึกอบรมการประกอบอาชีพในสาขาต่าง ๆ ตามความถนัด |
| 9. ขาดน้ำเพื่อการเกษตร | -คลองส่งน้ำไม่ถึง ขาดการดูแลรักษา -การบริหารการใช้ประโยชน์ไม่ทั่วถึง | -ใช้ระบบส่งน้ำแบบท่อ -ขยายเขตส่งน้ำ |

วิเคราะห์ปัญหาชุมชนตำบลคำนาดี  ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

| ปัญหา | สาเหตุ | แนวทางแก้ไข |
| --- | --- | --- |
| 1. การจัดระเบียบวัด | -มีวัด/สำนักสงฆ์จำนวนมาก | -ดูแลให้พระสงฆ์ปฏิบัติตามกิจของสงฆ์ |
| 2. เยาวชนไม่จบการศึกษาภาคบังคับ | - เกเร เลียนแบบกัน ขี้เกียจ -ไม่มีคุณธรรม | -ปลูกจิตสำนึกที่ดีมีคุณธรรม ให้ตั้งแต่ เล็กๆ |
| 3. ภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่ได้รับการถ่ายทอด | -คนรุ่นใหม่เห็นเป็นเรื่องล้าสมัย เสียเวลา | -ปลูกจิตสำนึกให้คนรุ่นหลังมากเห็นคุณค่าและภูมิใจในภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ รับการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น -มีการจัดการความรู้จดบันทึกมิให้สูญหาย |
| 4. บุคลากรทางการศึกษาไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียน | -การลดอัตรากำลังภาครัฐ | -รับบุคลากรเพิ่มให้เพียงพอ |
| 5. ขาดงบประมาณ สื่อการเรียนการสอนไม่เพียงพอ | -การจัดสรรงบประมาณได้รับน้อย สื่อการเรียนการสอน วัสดุอุปกรณ์ไม่เพียงพอ | -ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสภาพของเด็กแลสังคม ในปัจจุบัน -จัดหางบประมาณจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยให้เพียงพอ |
| 6. ไม่มีกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นอันดีงาม | -ภาวะเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันสูง ไม่มีผู้สนใจจะรักษาวัฒนธรรม ประเพณี | -ให้ประชาชนตระหนักถึงวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามไว้ เพื่อค้นหาตัวตนคนในชุมชน ทำให้เกิดความภูมิใจห่วงแหนรักษาไว้ชั่วลูกชั่วหลาน |
| 7. ไม่มีศูนย์การเรียนรู้ชุมชน | -ขาดการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ -ขาดการบูรณาการทุกภาคส่วน -ขาดงบประมาณในการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ | -ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชนใช้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชน เป็นแหล่งเรียนรู้เหมือนการศึกษานอกระบบที่มีหลายวิชาในที่เดียวกัน โดยใช้กลยุทธ์ 4 พ. และ 4 ฐานการเรียนรู้เป็นเครื่องมือ |

วิเคราะห์ปัญหาชุมชนตำบลคำนาดี  ด้านสังคม การเมือง การปกครอง

| ปัญหา | สาเหตุ | แนวทางแก้ไข |
| --- | --- | --- |
| 1. ปัญหาครอบครัว (หย่าร้าง ทะเลาะวิวาท) | -ความไม่พร้อมของสถานะ แต่งงานก่อนวัยอันสมควร -ค่านิยมตะวันตก | -ฝึกอบรมความพร้อมก่อนแต่งงาน -สร้างครอบครัวให้อบอุ่นเป็นภูมิคุ้มกัน |
| 2. ปัญหายาเสพติด | -ครอบครัวแตกแยก -อยากลอง ค่านิยมผิดๆ -ความยากจน | -สร้างครอบครัวให้อบอุ่น -ขยันประกอบอาชีพสุจริต -ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ |
| 3. ปัญหาด้านวัตถุนิยม | -โฆษณาชวนเชื่อ -รับค่านิยมจากตะวันตก | -สร้างค่านิยมใหม่ ให้มีคุณธรรมมากขึ้น --เรียนรู้การใช้ชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง |
| 4. ปัญหาการซื้อสิทธิ ขายเสียง | -นักการเมืองไม่มีคุณธรรม -ประชาชนไม่เข้าใจในการเป็นพลเมืองที่ดี | -รณรงค์ให้ประชาชนให้เข้าใจในสิทธิหน้าที่ของการเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย |

วิเคราะห์ปัญหาชุมชนตำบลคำนาดี  ด้านสาธารณสุข

| ปัญหา | สาเหตุ | แนวทางแก้ไข |
| --- | --- | --- |
| 1. ประชาชนไม่เอาใจใส่สุขภาพของตนเอง | -ความเคยชิน ไม่ได้รับการปลูกฝัง ไม่เห็นความสำคัญในการรักษาสุขภาพ ส่วนมากจะรักษาที่ปลายเหตุ | -สร้างความตระหนักให้ประชาชนเห็นความสำคัญในการรักษาสุขภาพที่ดี จนเกิดเป็นนิสัยและสืบทอดลูกหลาน |
| 2. ประชาชนขาดการร่วมมือในการป้องกันและควบคุมโรคในชุมชนอย่างจริงจัง | -ความเห็นแก่ตัว -มองไม่เห็นอันตรายเพราะคิดว่าเป็นเรื่องของหมอ พยาบาลป้องกันและควบคุมโรคเอง | -รณรงค์ให้ประชาชนเห็นความสำคัญและให้ความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมโรคในชุมชนโดยถือว่าเป็นหน้าที่ของประชาชนทุกคนในชุมชน |
| 3. บุคลากรทางด้านสาธารณสุขและงบประมาณไม่เพียงพอ | -การลดอัตรากำลังภาครัฐ | -รับบุคลากรเพิ่มให้เพียงพอ -ขอรับการสนับสนุนจาก อปท. |
| 4. คุณภาพของยาที่ใช้ในการรักษามีคุณภาพในการรักษาน้อย | -งบประมาณในการจัดซื้อน้อย -การเก็บรักษา | -จัดหางบประมาณให้เพียงพอ -จัดหายาที่มีคุณภาพเพื่อใช้ในการรักษา |

วิเคราะห์ปัญหาชุมชนตำบลคำนาดี  ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

| ปัญหา | สาเหตุ | แนวทางแก้ไข |
| --- | --- | --- |
| 1. การกำจัดขยะไม่ถูกวิธี | -ไม่แยกขยะ -มักง่ายทิ้งขยะไม่ถูกที่ | -มีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง -สร้างจิตสำนึกที่ดีในการทิ้งขยะ -ใช้วัสดุธรรมชาติแทนการใช้พลาสติก |
| 2. ประชาชนขาดความรู้ในการใช้สารเคมีทำการเกษตร | -การใช้สารเคมีจำนวนมากในการทำการเกษตร | -ส่งเสริม/ให้ความรู้ในการผลิตและใช้สารธรรมชาติทำการเกษตร |
| 3. ประชาชนขาดจิตสำนึกในการรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม | -ประชาชนยังมีความเห็นแก่ตัว ไม่มีจิตสาธารณะ | -อบรมอาสาสมัครในรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม -ปลูกจิตสำนึกสาธารณะ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนร่วม |

ส่วนที่ 3 โครงการ/กิจกรรมการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล

1. ด้านเศรษฐกิจและการสร้างสัมมาชีพชุมชน

| ที่ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | เป้าหมาย | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ | ลักษณะกิจกรรม |  |  | แหล่งงบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ทำเอง | ทำร่วม | ทำให้ |  |
| 1 | ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์ | 8 หมู่บ้าน | 2560 | 570,000 | / |  |  | อบต. |
| 2 | ส่งเสริมการออมทรัพย์ที่หลากหลาย | 8 หมู่บ้าน | “ | - | / |  |  | กม. |
| 3 | ส่งเสริมอาชีพการแปรรูปแคปหมู | ม.1, 3, 4 | “ | 20,000 | / |  |  | อบต. |
| 4 | ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว | 8 หมู่บ้าน | “ | 200,000 | / | / |  | อบต. |
| 5 | ส่งเสริมการทำไม้กวาด | ม.3,1,4,7 | “ | 180,000 | / | / |  | กม./อบต. |
| 6 | ส่งเสริมกลุ่มอาชีพทำปลาร้า | ม.3,9 | “ | 170,000 |  | / |  | อบต. |
| 7 | ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยชีวภาพ | 8 หมู่บ้าน | “ | 550,000 |  | / |  | อบต. |
| 8 | จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต | 8 หมู่บ้าน | “ | - |  |  | / | กม. |
| 9 | ส่งเสริมให้มีตลาดกลางขายสินค้าในตำบล | ม.1, 5 | “ | - | - | / |  | อบต. |
| 11 | โครงการเตรียมความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพ ชุมชนระดับหมู่บ้าน | ม.1,3,6 | “ | - | / |  | / | พช. |

2. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

| ที่ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | เป้าหมาย | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ | ลักษณะกิจกรรม |  |  | แหล่งงบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ทำเอง | ทำร่วม | ทำให้ |  |
| 1 | กิจกรรมทำลายลูกน้ำยุงลาย | ม.1-8 | 2560 | 550,000 |  | / |  | อสม./อบต. |
| 2 | ตรวจสุขภาพประจำปี | “ | 2560 | - | / |  |  | อสม./สสอ. |
| 3 | รณรงค์ป้องกันโรคระบาดต่าง ๆ | “ | 2560 | 55,000 | / |  | / | “ |
| 4 | ให้ความรู้ในการวางแผนครอบครัว | “ | 2560 | - |  |  | / | “ |
| 5 | รณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งเสพติด | “ | 2560 | - | / |  |  | อสม. |
| 6 | รณรงค์การออกกำลังกายในชุมชน | “ | 2560 | - | / |  |  | อสม. |
| 7 | ให้ความรู้ในการใช้ยาอย่างปลอดภัยและถูกวิธี | “ | 2560 | 65,000 |  |  |  | อสม. |
| 8 | อบรมสตรี เยาวชน ในการทำรายรับรายจ่ายสุขภาพ | “ | 2560 | 200,000 | / |  |  | ประธาน กพสม. |
| 9 | เฝ้าระวังการระบาดไข้เลือดออก | “ | 2560 | 180,000 | / | / |  | กม./อบต./สส. |
| 10 | ตรวจอาหารตามร้านค้า ดูแลสภาพจิตใจผู้สูงอายุ | “ | 2560 | 270,000 |  | / |  | อบต./สถานีอนามัย |
| 7 | ให้ความรู้ในการใช้ยาอย่างปลอดภัยและถูกวิธี | “ | 2560 | 45,000 |  | / |  | อสม./อบต. |
| 8 | อบรมสตรี เยาวชน ในการทำรายรับรายจ่ายสุขภาพ | “ | 2560 | 135,000 | / |  |  | อสม./สสอ. |

3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

| ที่ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | เป้าหมาย | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ | ลักษณะกิจกรรม |  |  | แหล่งงบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ทำเอง | ทำร่วม | ทำให้ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 8 หมู่บ้าน | 2560 | 20,000 | / |  |  | อบต. |
| 2 | ปลูกดอกไม้ ไม้ประดับ หน้าบ้านและถนนในหมู่บ้าน | “ | “ | 20,000 | / |  |  | อบต. |
| 3 | จัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม | “ | “ | - | / |  |  | อบต. |
| 4 | ก่อสร้างรางระบายน้ำ | “ | “ | 2,800,000 |  | / |  | อบต. |
| 5 | จัดตั้งถังรองรับขยะในชุมชนเพิ่มเติม | “ | “ | 80,000 |  | / |  | อบต. |
| 6 | อนุรักษ์พันธุ์ปลา | “ | “ | 190,000 | / |  |  | กม. |
| 7 | ทำความสะอาดถนนและสถานที่สาธารณะ | “ | “ | 15,000 | / | / |  | อบต. |
| 8 | ปลูกรั้วธรรมชาติ รั้วกินได้ | “ | “ | - | / |  |  | กม. |
| 9 | ปรับปรุงภูมิทัศน์ของครัวเรือนและชุมชน | “ | “ | 500,0000 | / | / | / | กม./อบต. |
| 10 | ปรับปรุงพื้นที่และจัดระบบการใช้ดิน | “ | “ | 450,000 |  | / | / | กม./อบต. |

4. ด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย

| ที่ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | เป้าหมาย | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ | ลักษณะกิจกรรม |  |  | แหล่งงบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ทำเอง | ทำร่วม | ทำให้ |  |
| 1 | เชิดชูบุคคลภูมิปัญญา/ปราชญ์หมู่บ้าน | 8 หมู่บ้าน | 2560 | 50,000 |  |  | / | พช./ชุมชน |
| 2 | จัดชุดเฝ้าระวังยาเสพติด | 8 หมู่บ้าน | 2560 | - | / |  |  | กม./ห้วหน้าคุ้ม |
| 3 | จัดงานกีฬาด้านยาเสพติด | 8 หมู่บ้าน | 2560 | 450,000 |  | / |  | กม./อบต. |
| 4 | จัดตั้งอาสาสตรีประชาธิปไตย | 8 หมู่บ้าน | 2560 | - | / |  |  | กม. |
| 5 | รณรงค์ไม่ซื้อสิทธิขายเสียง | 8 หมู่บ้าน | 2560 | - | / |  |  | กม. |
| 6 | โครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด | 8 หมู่บ้าน | 2560 | 300,000 |  | / |  | อบต. |

5. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   6X2

| ที่ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | เป้าหมาย | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ | ลักษณะกิจกรรม |  |  | แหล่งงบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ทำเอง | ทำร่วม | ทำให้ |  |
| 1 | ด้านลดรายจ่าย |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 ปลูกพืชผักสวนครัว | 8 หมู่บ้าน | 2560 | - | / |  |  | ชุมชน |
|  | 1.2 เลี้ยงเป็ด, ไก่, กบ,ปลา | 8 หมู่บ้าน | “ | 230,000 | / | / | / | ชุมชน/ปศุสัตว์ |
|  | 1.3 ลด ละเลิกอบายมุข | “ | “ | - | / |  |  | ชุมชน |
|  | 1.4 ผลิตเครื่องอุปโภคใช้เอง เช่นน้ำยาล้างจาน สบู่ | “ | “ | 250,000 | / | / |  | ชุมชน |
|  | 1.5 ทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพไว้ใช้เอง | “ | “ | - | / |  |  | ชุมชน |
| 2 | ด้านการเพิ่มรายได้ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1 ปลูกพืชหมุนเวียนหลายชนิด | “ | 2560 | 200,000 | / |  |  | ชุมชน |
|  | 2.2 พัฒนาอาชีพและกลุ่มอาชีพให้มีประสิทธิภาพ | “ | “ | 400,000 |  | / |  | ส่วนราชการ/ชุมชน |
|  | 2.3 การทำเกษตรแบบผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม | “ | “ | - | / |  |  | ชุมชน |
|  | 2.4 เลี้ยงกบในบ่อซีเมนต์/เลี้ยงไก่ | “ | “ | 300,000 | / | / |  | ชุมชนน/ประมง |
|  | 2.5 หาปลาในแหล่งน้ำธรรมชาติ | “ | “ | - | / |  |  | ชุมชน |

| ที่ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | เป้าหมาย | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ | ลักษณะกิจกรรม |  |  | แหล่งงบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ทำเอง | ทำร่วม | ทำให้ |  |
| 3 | ด้านการประหยัด |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1 การวางแผนการใช้จ่ายเงินเพื่อให้มีเงินเก็บออม | 8 หมู่บ้าน | 2560 | - | / |  |  | ชุมชน |
|  | 3.2 ส่งเสริมให้มีการออม | “ | “ | - | / |  |  | ชุมชน |
|  | 3.3 เพิ่มสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต | “ | “ | - | / |  |  | ชุมชน |
|  | 3.4 จัดทำบัญชีรับ-จ่ายครัวเรือน | “ | “ | - | / |  |  | ชุมชน |
| 4 | ด้านการเรียนรู้ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1 ครัวเรือนปฏิบัติตามหลักศาสนา | “ | 2560 | - | / |  |  | ชุมชน |
|  | 4.2 การสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น | “ | “ | - | / |  |  | ชุมชน |
|  | 4.3 ส่งเสริมและให้ความรู้ในการใช้หลักปรัชญา ศก. พอเพียง | “ | “ | 90,000 |  | / |  | ชุมชน/ราชการ |
|  | 4.4 จัดทำแผนชีวิตแผนครอบครัว | “ | “ | - |  | / |  | ชุมชน/ราชการ |
| 5 | ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1 ส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ | “ | 2560 | - | / |  |  | ชุมชน |
|  | 5.2 รณรงค์การใช้วัสดุธรรมชาติแทนพลาสติก | “ | “ | - | / |  |  | ชุมชน |
|  | 5.3 การกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลอย่างถูกวิธี | “ | “ | - | / |  |  | ชุมชน |
|  | 5.4 อนุรักษ์แหล่งน้ำ สัตว์น้ำ และพืชน้ำ | “ | “ | - | / |  |  | ชุมชน |
| 6 | ด้านการเอื้ออารีต่อกัน |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.1 จัดตั้งสวัสดิการชุมชน | “ | 2560 | 450,000 |  | / |  | ชุมชน/ราชการ |
|  | 6.2 ชุมชนรู้รักสามัคคีให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน | “ | “ | - | / |  |  | ชุมชน |

ส่วนที่ 4 การทบทวนแผนชุมชนระดับตำบล

| วัน/เดือน/ปี | ทบทวนครั้งที่ | มติที่ประชุม | จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 ธันวาคม 2559 | 1 | เห็นชอบ | 20 |  |
| 19 มกราคม 2560 | 2 | - | 20 |  |

ภาคผนวก

สรุปผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน  ปี  2559 ระดับตำบล

ตำบลคำนาดี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

ตัวชี้วัด	จำนวนที่	ไม่ผ่านเกณฑ์

สำรวจทั้งหมด	จำนวน	ร้อยละ

หมวดที่ 1 สุขภาพดี (คนไทยมีสขภาพและอนามัยดี) มี 7 ตัวชี้วัด

1. เด็กแรกเกิดมีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 2,500 กรัม	32	คน	-	คน	-

2. เด็กแรกเกิดถึง 12 ปี ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคครบตามตาราง	721	คน	-	คน	-

สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

3. เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนแรกติดต่อกัน	19	คน	-	คน	-

4. ทุกคนในครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้	1,173	คร.	-	คร.	-

5. คนในครัวเรือนมีการใช้ยาเพื่อบำบัด บรรเทาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น	1,173	คร.	1	คร.	0.09

อย่างเหมาะสม

6. คนอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจสุขภาพประจำปีเพื่อคัดกรองความเสี่ยงฯ	2,153	คน	-	คน	-

7. คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วันๆ ละ 30 นาที	3,928	คน	2	คน	0.05

หมวดที่ 2 มีบ้านอาศัย (คนไทยมีบ้านอาศัยและสภาพแวดล้อมเหมาะสม) มี 8 ตัวชี้วัด

8. ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย และบ้านมีสภาพคงทนถาวร	1,173	คร.	-	คร.	-

9. ครัวเรือนมีน้ำสะอาดสำหรับดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดปี	1,173	คร.	-	คร.	-

10. ครัวเรือนมีน้ำใช้เพียงพอตลอดปี 	1,173	คร.	-	คร.	-

11. ครัวเรือนมีการจัดบ้านเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด ถูกสุขลักษณะ	1,173	คร.	-	คร.	-

12. ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ 	1,173	คร.	-	คร.	-

13. ครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี	1,173	คร.	-	คร.	-

14. ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	1,173	คร.	-	คร.	-

15. ครอบครัวมีความอบอุ่น	1,173	คร.	-	คร.	-

หมวดที่ 3 ฝักใฝ่การศึกษา (คนไทยมีการศึกษาที่เหมาะสม) มี 5 ตัวชี้วัด

16. เด็กอายุ 3 - 5 ปีเต็ม ได้รับบริการเลี้ยงดูเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน	169	คน	-	คน	-

17. เด็กอายุ 6 -14 ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี	574	คน	-	คน	-

18. เด็กจบชั้น ม.3 ได้เรียนต่อชั้น ม.4 หรือเทียบเท่า	32	คน	-	คน	-

19. เด็กจบการศึกษาบังคับ 9 ปี ที่ไม่ได้เรียนต่อและยังไม่มีงานทำ ได้รับ	-	คน	-	คน	-

การฝึกอบรมด้านอาชีพ

20. คนอายุ 15 - 60 ปีเต็ม อ่าน เขียนภาษาไทย และคิดเลขอย่างง่ายได้	2,855	คน	-	คน	-

หมวดที่ 4 รายได้ก้าวหน้า (คนไทยมีงานทำและมีรายได้) มี 4 ตัวชี้วัด

21. คนอายุ 15 – 60 ปีเต็ม มีอาชีพและมีรายได้	2,667	คน	-	คน	-

22. คนอายุมากกว่า 60 ปีเต็มขึ้นไป มีอาชีพและมีรายได้	437	คน	-	คน	-

23. คนในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่าคนละ 30,000 บาทต่อปี	1,173	คร.	2	คร.	0.17

24. ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน	1,173	คร.	7	คร.	0.60

หมวดที่ 5 ปลูกฝังค่านิยมไทย (คนไทยประพฤติดีและมีคุณธรรม) มี 6 ตัวชี้วัด

25. คนในครัวเรือนไม่ดื่มสุรา (ยกเว้นการดื่มเป็นครั้งคราวฯ)	4,197	คน	-	คน	-

26. คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่ 	4,197	คน	935	คน	22.28

27. คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง	3,928	คน	-	คน	-

28. คนสูงอายุ ได้รับการดูแลจากคนในครัวเรือน หมู่บ้าน/ชุมชน หรือภาครัฐ	449	คน	-	คน	-

สรุปผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน  ปี  2559 ระดับตำบล

ตำบลคำนาดี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

ตัวชี้วัด	จำนวนที่	ไม่ผ่านเกณฑ์

สำรวจทั้งหมด	จำนวน	ร้อยละ

29. คนพิการ ได้รับการดูแลจากคนในครัวเรือน หมู่บ้าน/ชุมชน หรือภาครัฐ	63	คน	-	คน	-

30. คนในครัวเรือนมีส่วนร่วมทำกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของชุมชน	1,173	คร.	-	คร.	-

ภาพกิจกรรมบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล ตำบลคำนาดี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

วันที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560