บันทึกองค์ความรู้

เจ้าขององค์ความรู้                 นายทวีศักดิ์  สวัสดี

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชนชำนาญงาน

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

ชื่อเรื่อง                “เทคนิคการบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชนบทและการใช้ประโยชน์จากข้อมูล”

เป็นการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ           ความล่าช้า ความไม่ถูกต้องของข้อมูล จปฐ.

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ:                 ตุลาคม 2560- มีนาคม 2561

เนื้อเรื่อง

กรมการพัฒนาชุมชนได้รับมอบหมายจากกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบในการประสานการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ข้อมูลพื้นฐาน ซึ่งดำเนินการเป็นประจำทุกปี เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว เผยแพร่การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดเก็บและใช้ประโยชน์จากข้อมูลพื้นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัด รวมทั้งใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน นำาข้อมูลที่ได้ไปวางแผนในการพัฒนาทุกระดับ/ กำหนดนโยบายแนวทางปฏิบัติ ทั้งนี้เพื่อให้การจัดเก็บข้อมูลฯ เป็นไปด้วยความถูกต้องทันตามเป้าหมายที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์                    เพื่อให้พัฒนากรใช้เป็นแนวทางการการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ให้ทันเวลา

ขั้นตอนการดำเนินงาน        เพื่อให้การจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ทันเวลาและได้จำนวนครัวเรือนเพิ่มขึ้น

ดำเนินการดังนี้

1. การวางแผนการปฏิบัติงานและการประชุม

1.1 ปรึกษา/วางแผนการดำเนินงานร่วมกับทีมงานโดยมีพัฒนาการอำเภอเป็นผู้เปิดการประชุม ร่วมกันวางแผนและจัดทำแผนการปฏิบัติงาน ตามหลักการแนวทางปฏิบัติที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ เพื่อสร้างความเข้าใจหลักการปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

1.2 จัดทำหนังสือแจ้งผู้นำหมู่บ้านให้สำรวจจำนวนครัวเรือนที่อาศัยอยู่จริง เพื่อเตรียมการขอแบบสำรวจ จปฐ. พร้อมทั้งให้จัดส่งรายชื่ออาสาสมัครจัดเก็บข้อมูล จปฐ.ภายในหมู่บ้าน

1.3 จัดทำหนังสือแจ้งหน่วยงานภาคีพัฒนา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้รับทราบกำหนดระยะเวลา/ปฏิทินในการดำเนินงาน/เป้าหมายในการจัดเก็บข้อมูล ปี 2561 พร้อมจำนวนครัวเรือนที่จะจัดเก็บเพิ่มเติมและการสนับสนุนงบประมาณการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ในส่วนที่กรมการพัฒนาชุมชนจัดสรรฯ /ประสาน อปท.ให้ส่งรายชื่อผู้บันทึกข้อมูล การสนับสนุนงบประมาณ เพื่อเตรียมให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน จปฐ. ระดับอำเภอ ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลทุกระดับ

1.4 แต่งตั้งคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ระดับอำเภอ/ระดับตำบล ระดับหมู่บ้าน ผู้บันทึกข้อมูล เพื่อสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลฯ

1.5 แจ้งประสาน จัดประชุมคณะทำงานและดำเนินการประชุมคณะบริหารการจัดเก็บข้อมูลฯ ระดับอำเภอ คณะทำงานการจัดเก็บข้อมูลฯ ระดับตำบล และอาสาสมัครจัดเก็บฯ เพื่อวางแผนการจัดเก็บ (ช่วงเดือนพฤศจิกายน-เดือนธันวาคม)

1.6 สรุปปัญหาอุปสรรคจากการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.ที่ผ่านมา และหาแนวทางร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น พร้อมทั้งแจกแบบสอบถามให้อาสาสมัครจัดเก็บข้อมูลจปฐ. ทุกหมู่บ้าน เพื่อให้อาสาสมัครจัดเก็บข้อมูลนำไปจัดเก็บ กำหนดเวลา สถานที่นำส่งแบบสอบถาม จปฐ. โดยพร้อมเพรียงกันหรือบางบ้านที่ดำเนินการจัดเก็บก่อนกำหนดสามารถส่งก่อนกำหนดได้

2. การจัดเก็บข้อมูล จปฐ.

2.1 การจัดเก็บข้อมูล อาสาสมัครในการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. 1 คน ต่อ 20 ครัวเรือน จะแบ่งจำนวนครัวเรือน/จัดทำทะเบียนการจัดเก็บเพื่อไม่ให้จัดเก็บซ้ำซ้อนกัน และสามารถจัดเก็บข้อมูลได้ถูกต้อง รวดเร็ว เสร็จตามกำหนด

2.2 หลังจากแจกแบบสอบถามแล้ว พัฒนากรต้องติดตามการจัดเก็บข้อมูลฯ อยู่ตลอดเวลา ว่ามีปัญหาอะไร จัดเก็บได้กี่เปอร์เซ็นแล้ว พร้อมที่จะบันทึกข้อมูลหรือยัง หมู่บ้านไหนล่าช้าต้องลงไปติดตามให้คำแนะนะอย่างใกล้ชิด

2.3 จัดทำหนังสือเชิญผู้บันทึกข้อมูลทุกตำบลเข้าร่วมฝึกอบรมโปรแกรมฯ ตามกำหนดระยะเวลาที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำหนด เพื่อสามารถบันทึกข้อมูลได้ถูกต้อง และสำรองข้อมูลไว้ไม่ให้สูญหาย สามารถแก้ไขปัญหาการบันทึกหรือการลงโปรแกรมได้เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมเกิดปัญหา

2.4 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบข้อมูล ต้องเตรียมความพร้อม มีความรู้ในด้านการลงโปรแกรมบันทึกข้อมูลเป็นอย่างดี ศึกษาข้อมูลเมื่อเกิดปัญหาพร้อมที่จะให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับโปรแกรมได้ตลอดเวลา เพราะผู้บันทึกข้อมูลอาจจะไม่เข้าใจโปรแกรมดีเท่าเรา ในการบันทึกข้อมูล เราต้องติดตาม ความก้าวหน้าในการบันทึกข้อมูล ให้กำลังใจผู้บันทึกข้อมูล หากมีปัญหาเกิดขึ้นกับโปรแกรมการบันทึกข้อมูล เราต้องแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที

2.5 ในกรณีบางเทศบาล/อบต. มีจำนวนผู้บันทึกฯ เกินเป้าหมายที่จังหวัดกำหนดในการอบรมโปรแกรมฯ เราก็จะมีการอบรมผู้บันทึกข้อมูลฯ เพิ่มเติมเป็นรายตำบล โดยให้คำแนะนำวิธีลงโปรแกรม การบันทึกข้อมูล วิธีการแก้ไขปัญหาโปรแกรมติดขัดหรือมีปัญหา และติดตามบันทึกข้อมูลอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องโดยการไปเยี่ยมเยือน หรือสอบถามทางโทรศัพท์ และลงไปช่วยแก้ปัญหาในพื้นที่ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการลงโปรแกรมและการบันทึก/การสำรองข้อมูลฯ ไม่ให้สูญหาย/ถูกต้องและทันตามห้วงระยะเวลาที่กำหนด

2.6 อปท. สำรองข้อมูล จปฐ. ร่วมกับพัฒนากรผู้ประสานงานประจำตำบล ผู้นำชุมชน/อาสาสมัครจัดเก็บข้อมูลทุกหมู่บ้านของตำบลนั้นๆ และประสานหน่วยงานภาคีการพัฒนานำเสนอผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนต่อสาธารณชนระดับตำบล ตัวสอบตัวชี้วัดทุกตัว/ทุกหมู่บ้าน เพื่อรับรองข้อมูล เมื่อเกิดข้อผิดพลาดก็ทำการแก้ไขข้อมูลจากผู้น าชุมชนและอาสาสมัครจัดเก็บฯ และให้คณะทำงานฯ ระดับตำบล ตรวจสอบข้อมูลและรับรองข้อมูลแล้วส่งให้อำเภอ

2.7 ผู้รับผิดชอบงานข้อมูลฯ รวมรวมข้อมูล จปฐ.ทุกตำบล มาประมวลผลระดับอำเภอ/ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลให้ละเอียดถี่ถ้วน เป็นรายตัวชี้วัด แล้วนำข้อมูลประมวลผลรวมกับข้อมูลอำเภอ จากนั้นเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน จปฐ.ออำเภอสรุปผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.เข้าที่ประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ระดับอำเภอ เพื่อตรวจสอบ/รับรองความถูกต้องของข้อมูล แล้วจึงสำรองข้อมูลส่งจังหวัดต่อไป

กลยุทธ์ในการทำางาน

การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)/ข้อมูลพื้นฐาน เพื่อให้เสร็จทันตามห้วงระยะเวลาและมีประสิทธิภาพ ดังนี้

1. ชี้แจงให้อาสาสมัครเข้าใจและเห็นความสำคัญในการจัดเก็บข้อมูลฯ

2. ประสานหน่วยงาน อปท. ให้การสนับสนุนในการจัดเก็บข้อมูลและการบันทึกข้อมูล จปฐ./ข้อมูลพื้นฐาน โดยให้ทุกฝ่ายเล็งเห็นความสำคัญในการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา

3. อาสาสมัครในการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. หากใช้คนเดิมหรือผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในการจัดเก็บข้อมูลฯ จะเป็นการดียิ่ง เพราะได้รับทราบปัญหาที่ผ่านมา จะได้ร่วมหาแนวทางแก้ไขโดยที่ประชุมได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

4. การตรวจสอบข้อมูลทุกเล่มภายหลังจากอาสาสมัครจัดเก็บมาแล้ว จะช่วยให้เกิดความถูกต้องในด้านความสัมพันธ์ของข้อมูลก่อนการบันทึกและประมวลผลมากที่สุด

5. สร้างความเข้าใจให้กับผู้นำชุมชนในรายละเอียดของข้อมูลที่จัดเก็บ

6. การคัดเลือกผู้บันทึกข้อมูล จะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ เนื่องจากระบบของโปรแกรมมีความละเอียดในการบันทึกและประมวลผลมากและต้องมีความรับผิดชอบในการบันทึกข้อมูลให้เสร็จทันตามกำหนด