แบบบันทึกองค์ความรู้

ชื่อองค์ความรู้:  แนวทางปฏิบัติในการบริหารโครงการที่มีประสิทธิภาพ

ชื่อเจ้าขององค์ความรู้:  นายชูศักดิ์  ยิ่งรุ่งโรจน์

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน 			สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์

เป็นการแก้ปัญหาเกี่ยวกับ  การบริหารโครงการตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัดของโครงการ

ความเป็นมา/ความสำคัญ

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/สำนักงานอำเภอ เป็นหน่วยดำเนินงานกิจกรรม/โครงการตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่จังหวัด/อำเภอ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัดของโครงการ ตามแผนกาปฏิบัติราชการกรมฯ ส่งผลให้กรมการพัฒนาชุมชนบรรลุผลตามตัวชี้วัดการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ รวมถึงส่งผลให้กลุ่มเป้าหมายของโครงการได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง

ในสถานการณ์ปัจจุบัน การดำเนินงานกิจกรรม/โครงการตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนบางโครงการ โดยเฉพาะ กิจกรรม/โครงการที่ อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ บางพื้นที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัดในระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากเจ้าหน้าที่รับผิดชอบขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการพัฒนากลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง รวมถึงขาดการจัดการความเสี่ยที่จะทำให้กิจกรรม/โครงการไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัด

แนวทางปฏิบัติในการบริหารโครงการให้มีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัดของโครงการ

- เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกระดับที่มีส่วนรับผิดชอบ ประกอบด้วยพัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงาน รวมถึงเจ้าหน้าที่รับผิดชอบพื้นที่เป้าหมาย จะต้องศึกษารายละเอียดกรอบแนวทางปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อทราบวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ ตลอดจนตัวชี้วัดของโครงการที่กำหนด

- เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงาน และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบพื้นที่ ร่วมกันคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการให้เป็นไปตามแนวทางของแผนการปฏิบัติราชการกรมฯ

- เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงาน และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบพื้นที่ ร่วมกันจัดทำรายละเอียดของโครงการให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ และเป็นไปตามแนวทางที่กำหนด

- ร่วมกันกำหนดหลักสูตร/วิธีการ/กระบวนการพัฒนา ให้เหมาะสมกับบริบทของชุมชนและกลุ่มเป้าหมาย

- ดำเนินการพัฒนากลุ่มเป้าหมายตามหลักสูตร/วิธีการ/กระบวนการ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความตระหนักในการที่จะพัฒนาตนเอง/ชุมชนไปสู่ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดที่กำหนด

-2-

- เจ้าหน้าที่รับผิดชอบทุกระดับต้องมีการติดตาม ประเมินผล รวมถึงสนับสนุนกลุ่มเป้าหมายให้สามารถดำเนินกิจกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตามตัวชี้วัดผลผลิต ผลลัพธ์ ของโครงการอย่างแท้จริง

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ/ข้อพึงระวัง/ข้อเสนอแนะ

- กิจกรรม/โครงการ ตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ส่วนใหญ่เป็นการสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้นำชุมชน/ผู้นำองค์กร/ผู้นำกลุ่ม เกิดความตระหนักในการที่จะพัฒนาชุมชน/องค์กร/กลุ่ม ให้เข้มแข็งสามารถพึงตนเองได้อย่างยั่งยืนนั้น จะต้องชี้ให้กลุ่มเป้าหมายเหล่านั้นจะได้ประโยชน์อะไรจากโครงการนั้นๆ

- การติดตามสนับสนุนช่วยเหลือและให้กำลังใจของเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่องมีผลทำให้กลุ่มเป้าหมายมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

******************